## UAT Test
User Acceptance Testing
Project Name |  | KatooOnline
Testing Start Date / Time |  | 12 ต.ค. 61 15.00น
Testing End Date / Time |  | 12 ต.ค. 61 17.00น
Name of Tester/s:
Test # | Description of tasks | Steps To Execute | Expected Results | Pass | Fail | Defect/Comments/Additions
APPLICATION 1: หน้า Landing
1 | ไปหน้าเข้าใช้งาน | ที่หน้า Landing กดปุ่ม เข้าใช้งาน | แสดงหน้าลงชื่อเข้าใช้ระบบ
2 | ไปหน้าสมัครสมาชิก | ที่หน้า Landing กดปุ่ม สมัครสมาชิก | แสดงหน้าสมัครสมาชิก
3 | ไปติดต่อเรา | ที่หน้า Landing กดปุ่มติดต่อเรา | แสดงหน้า ติดต่อเรา
4 | เรียงลำดับกระทู้จาก Top 10 ยอดคอมเมนต์สูงสุด | ที่หน้า Landing กดปุ่ม 10กระทู้ยอดคอมเมนต์สูงสุด | แสดง 10 รายการกระทู้โดยเรียงลำดับจาก ยอดคอมเมนต์มากที่สุด10รายการ
5 | เรียงลำดับกระทู้จาก Top 10 ยอดถูกใจสูงสุด | ที่หน้า Landing กดปุ่ม 10กระทู้ยอดถูกใจสูงสุด | แสดง 10 รายการกระทู้โดยเรียงลำดับจาก ยอดถูกใจมากที่สุด10รายการ
6 | เลือกดูรายการกระทู้ตามประเภทที่สนใจ | ที่หน้า Landing เลือกประเภทกระทู้ จากเมนูทางด้านขวา | ไปยังหน้า แสดงรายการกระทู้ตามประเภท
4
5
APPLICATION 2: หน้าจอสมัครสมาชิก
1 | ไปหน้าจอ ลงชื่อเข้าใช้ | กดที่ปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้ | แสดงหน้า ลงชื่อเข้าใช้
2 | ไปหน้า Landing | กดที่ปุ่ม หน้าหลัก | แสดงหน้า Landing
3 | ไปหน้า ติดต่อเรา | กดที่ปุ่ม ติดต่อเรา | แสดงหน้า ติดต่อเรา
4 | กรอกข้อมูลไม่ครบแบบฟอร์ม | ชื้อผู้ใช้งาน : Tester1 | ขึ้น pop up ว่ากรอกข้อมูลไม่ครบ
5 | กรอกข้อมูลครบถ้วน | กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มสมัครสมาชิกครบถ้วนทุกช่อง และ กดยืนยัน CAPTCHA | แสดงหน้า ลงชื่อเข้าใช้
6 | กรอกข้อมูลครบถ้วน | กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มสมัครสมาชิกครบถ้วนทุกช่อง และ กดยืนยัน CAPTCHA | แสดง pop up "สมัครสมาชิกสำเร็จ"
7 | กรอกข้อมูลไม่ตรงเงื่อนไข | กรอกข้อมูล ชื่อผู้ใช้ ซ้ำกับ ชื่อผู้ใช้ ที่มีอยู่ในระบบ | แสดง pop up "มีชื่อผู้ใช้นี้ในระบบแล้ว"
8 | ไปหน้าสมัครสมาชิก | กดที่ปุ่ม สมัครสมาชิก | แสดงหน้า สมัครสมาชิก
General Questions/Comments